Proyecto: PredictiveMaintain

Versión Producto: 1.0   Cliente: Universidad de Guayaquil

| MINUTA DE REUNIÓN | 01 |
| --- | --- |
| Tema de la Reunión: | PredictiveMaintain - Sistema Web de Gestión Operativa y Mantenimiento Preventivo |
| Institución/es: | Universidad de Guayaquil |
| Autor: | Rivadeneira, Samuel; Wanke, Carl; Sabando, Angello; Icaza, Diana; Barco, Eliel; Santos, Martín; Salazar, Isaac; Jama, Joao; De la Torre, Ángel; Zavala, Erick |
| Fecha: | 29/06/2026 | Hora Inicio: | 09:00 |
|  |  | Hora Fin: | 12:30 |
| Lugar: | A través de la plataforma Zoom / Repositorio GitHub |
| Referencias: | Documento de Diseño Detallado, Plan de Pruebas, Documento de Requerimientos, Repositorio GitHub: https://github.com/carlwanke2003-glitch/Sistema-de-mantenimiento.git |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Institución/Función | Rol |
| Samuel Rivadeneira | Universidad de Guayaquil, Estudiante | Desarrollador Backend |
| Carl Wanke | Universidad de Guayaquil, Estudiante | Desarrollador Frontend |
| Angello Sabando | Universidad de Guayaquil, Estudiante | Líder Técnico |
| Diana Icaza | Universidad de Guayaquil, Estudiante | Gestora de BD |
| Eliel Barco | Universidad de Guayaquil, Estudiante | Desarrollador Frontend |
| Martín Santos | Universidad de Guayaquil, Estudiante | Arquitecto del Sistema |
| Isaac Salazar | Universidad de Guayaquil, Estudiante | Documentación |
| Joao Jama | Universidad de Guayaquil, Estudiante | QA/Testing |
| Ángel De la Torre | Universidad de Guayaquil, Estudiante | Desarrollador Frontend |
| Erick Zavala | Universidad de Guayaquil, Estudiante | DevOps |

ASPECTOS TRATADOS

• Revisión del avance en la implementación de módulos del sistema PredictiveMaintain

• Estado actual: Módulo de Autenticación completado al 100%

• Módulos en desarrollo: Gestión de Activos (75%), Mantenimiento Preventivo (60%), Alertas y Notificaciones (50%)

• Módulos en planificación: Reporte de Incidentes (20%), Seguridad Perimetral (30%), Asignación de Turnos (15%), Reportes y Análisis (10%)

• Porcentaje promedio de avance general: 46.9%

• Revisión de cronograma de implementación y fechas estimadas de entrega

• Asignación de responsables por módulo y seguimiento de actividades

• Actualización de documentación técnica y repositorio GitHub

MÓDULOS IMPLEMENTADOS - ESTADO DE AVANCE

| N° | Módulo | Estado | Avance | Responsables | F. Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autenticación (Login/Registro) | Completado | 100% | Rivadeneira, Wanke | 22/05 |
| 2 | Gestión de Activos | En Desarrollo | 75% | Sabando, Icaza | 29/05 |
| 3 | Mantenimiento Preventivo | En Desarrollo | 60% | Barco, Santos | 01/06 |
| 4 | Alertas y Notificaciones | En Desarrollo | 50% | Salazar, Jama | 03/06 |
| 5 | Reporte de Incidentes | Planificación | 20% | Torre, Zavala | 07/06 |
| 6 | Seguridad Perimetral | Planificación | 30% | Todos | 10/06 |
| 7 | Asignación de Turnos | Planificación | 15% | Equipo BD | 12/06 |
| 8 | Reportes y Análisis | Planificación | 10% | Equipo Análisis | 15/06 |

LISTA DE ACCIONES

• Continuar desarrollo del Módulo de Gestión de Activos - Entrega: 27/05/2026

• Implementar Módulo de Mantenimiento Preventivo con integración de alertas - Entrega: 01/06/2026

• Iniciar desarrollo del Módulo de Reporte de Incidentes - Inicio: 28/05/2026

• Realizar pruebas integradas de módulos completados

• Actualizar y documentar cambios en el repositorio GitHub

• Validar funcionalidad del sistema con casos de prueba

• Revisar y comentar código desarrollado

• Preparar documentación técnica y guías de instalación

ANEXOS

• Documento de Diseño Detallado de Software

• Plan de Pruebas del Sistema

• Documento de Requerimientos

• Código fuente comentado en GitHub

• Capturas de pantalla de avances implementados

• Documento de Alcance del Proyecto

• Link del repositorio: https://github.com/carlwanke2003-glitch/Sistema-de-mantenimiento.git